项目编号：

湖南理工学院

实验室建设项目任务书

实验室名称：   大学物理实验室

项目名称：   设计性物理实验

项目经费：       9.6万

项目负责人：      梅  孝  安

承担单位：  物理与电子信息系

2009年 8月 12日

基本情况

| 项目名称 | 设计性物理实验 |
| --- | --- |
| 实验室名称 | 大学物理实验室 | □教学□科研 | □基础□专业□实训 |
| 承担单位 | 物理与电子信息系 | 项目经费 | 9.6万 |
| 项目负责人 | 梅孝安 | 职称/职务 | 副教授 | 联系电话 | 8640053 |
| 实施时间 | 2009.9 | 完成时间 | 2009.12 |

项目建设内容

1、建设目标、任务与方案（可另附页）： 目标任务：增加设计性物理实验教学内容，提高实验教学质量，增强学生综合素质。 方 案：购买相应实验仪器，开设设计性实验项目。

2、实验教学基本文件建设计划与安排： 根据我院2003年版的本科教学培养计划，我院7个系、共14个理工科专业均要开设大学物理实验课程，课程编号为16001141，学时为36，学分为2。

3、实验项目试作计划与安排实验教学基本教学文件的建设： 项目制定前，多次组织相关专家对实验项目进行调研，项目实施后，9月份安排老师试作，10月份对学生开放,2010年正式投入实验教学。

4、实验用房、用水、用电、环境改造（需提供改造示意图及经费预算） 无

5、人才引进计划： 无

项目建设所需的教学仪器设备

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号规格及主要参数 | 参考厂家 | 数量 | 参考单价(万元) | 金额(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物理设计性实验装置 | FB715-1 | 杭州精科 | 20 | 0.18 | 3.6 |  |
| 2 | 力学组合实验仪 | FB818 光电计时 | 杭州精科 | 20 | 0.3 | 6 |  |
|  | 合 计 |  |  | 40 |  | 9.6 |  |

设备安装调试完成时间：2009.9

项目负责人：               实验室主任：           （签字）      系部负责人：          （签字）   （单位章）

项目建设人员情况

| 姓名 | 职称 | 专业方向 | 联系电话 | 承担的工作任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 梅孝安 | 讲师 | 物理学 | 8640053 | 教学、管理 |
| 周菊林 | 高级 工程师 | 物理学 | 8640053 | 教学、仪器维护 |
| 陶家友 | 讲师 | 物理学 | 8640053 | 教学、仪器维护 |
| 李 蓓 | 助教 | 物理学 | 8640053 | 教学、仪器维护 |
| 张伟新 | 高级工 | 物理学 | 8640053 | 仪器管理 |

项目实施及验收

项目完成进度安排： 2009年4月中旬申报审批 2009年6月底下达指标 2009年9月初招标采购 2009年10月底验收仪器 2009年下学期投入教学使用

验收标准和验收方式： 成立验收小组，对每一台仪器进行全面的测试，综合稳定性、精确性情况来验收。 项目负责人（签名） 年 月 日

主管部门意见： 负责人（签名） （公章） 年 月 日

实验室建设项目责任书

经专家组对    物电    系   设计性物理实验        实验室建设项目进行论证，主管院长批准，学院同意对该项目立项，项目立项编号：            ，项目经费 9.6 万元。为确保顺利完成建设项目，特订立实验室项目建设责任书。

___物电__系承偌，我们将重视该实验室项目建设，在人力物力上予以充分保障，督促项目负责人和项目实施人员认真工作，如期完成项目的全部建设工作，每学年能开出如下实验项目，年人时数达到  10000  ，如未完成，我们愿意按照学院有关制度接受处罚。

|  | 实 验 项 目 | 实验类型 | 实验时间 | 所属课程 | 面向专业 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 课程名称 | 课程代码 |  |  |
| 1 | 力学设计实验 | B | 3 | 大学物理实验 | 16001141 | 全院理工科 | 1960 |
| 2 | 电学设计实验 | B | 3 | 大学物理实验 | 16001141 | 全院理工科 | 1960 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、实验类型分为： A-验证性实验、B-设计性实验、C-综合性实验、 D-创新型实验，相应栏目填入对应代号。

2、建设类别： A-扩充实验组数、B-改造实验设备、C-新增实验，相应栏目填入对应代号。

责任签约

承建单位：（章）

承建单位负责人：_____________

项目负责人：_________________

管理单位：教务处（章）

教务处负责人：________________

签约日期：____________________

# Text boxes

√

√